## Sheet1
初步分工
|  | 编号 | 工作 | 参与人员 | 开始日期 | 完成日期
|  | 1 | 编写《可行性分析报告》 | 建梁 | 2016.4.30 | 2016.4.30
|  | 2 | 编写《项目开发计划》 | isshe | 2016.4.30 | 2016.4.30
|  | 3 | 编写《需求分析说明》 | 全体 | 2016.5.1 | 2016.5.2
[12 empty] | 作业编号 | 作业名称 | EET(开始) | LET(结束) | 持续时间 | 机动时间 | 备注
[12 empty] | 1 | 需求分析 | 2 | 3 | 2 | 1
[12 empty] | 2 | 概要设计 | 4 | 5 | 2 | 1
[12 empty] | 3 | 详细设计 | 6 | 8 | 3 | 1
[12 empty] | 4 | 数据库设计 | 9 | 10 | 2 | 1
编号 | 姓名 | 工作描述 | [9 empty] | 5 | 注册登录 | 11 | 20 | 10 | 2
1 | 何树深 | [10 empty] | 6 | 帐号管理 | 11 | 20 | 10 | 2
2 | 罗建梁 | [10 empty] | 7 | 转账汇款 | 11 | 20 | 10 | 2
3 | 洪玮 | [10 empty] | 8 | 缴纳支付 | 11 | 20 | 10 | 2
4 | 田鉴天 | [10 empty] | 9 | 投资理财 | 11 | 20 | 10 | 2
5 | 刘健 | [10 empty] | 10 | 信用卡服务 | 11 | 20 | 10 | 2
[12 empty] | 11 | 测试计划 | 21 | 21 | 1 | 1
[12 empty] | 12 | 测试 | 22 | 22 | 1 | 1
8
9
10
11
12
[6 empty] | 编号 | 人员姓名 | 任务内容 | 开始时间 | 完成时间 | 时间估计 | 备注
[6 empty] | 1 | 何树深 | 项目开发计划、总体框架及转账模块 | 2 | 20 | 19
[6 empty] | 2 | 罗建梁 | 可行性分析、账户管理模块、贷款模块（只显示） | 2 | 20 | 19
[6 empty] | 3 | 洪玮 | 登录、注册、注销、缴纳支付模块(只显示) | 2 | 20 | 19
[6 empty] | 4 | 田鉴天 | 信用卡管理模块、收款方管理模块（可只显示） | 2 | 20 | 19
[6 empty] | 5 | 刘健 | 客服模块、投资理财模块（只显示)、测试 | 2 | 22 | 21